## Feuil1
N° | Défaillance potentielle | Occurrence | Gravité | Criticité | Action en prévention ou résolution du risque | Responsable | Délai
I. Phase d'émergence |  |  |  |  | Technique
| Contraintes techniques identifiées trop fortes | 5 | 3 |  | Revoir les exigences du Cahier de charges à la baisse | Badr B. Douglas R. | 2j
II. Conception |  |  |  |  | Technique
| Composants choisis obsolètes (plus commercialisés) | 3 | 15 |  | Prendre en compte les dates de support données par le fabricant lors du choix | Badr B. | 1j
| Composants choisis trop chers | 3 | 5 |  | Prendre en compte le coût des composants lors du choix | Badr B. | 1j
| Support fabricants faible | 3 | 5 |  | Choisir des composants à usage relativement répandus et 'supportés' par une communauté | Badr B. | 1j
| Mauvais résultats de simulation | 5 | 15 |  | Revoir le cahier de charges techniques ou changer de composants | Badr B. | 2j
| Temps de mise en œuvre prévue d'une fonctionnalité logicielle trop élevée | 5 | 15 |  | Revoir le cahier de charges | Douglas R. | 2j
III. Définition détaillée |  |  |  |  | Technique
| Incompatibilité entre composants lors de l'intégration | 5 | 15 |  | Changer de composants | Badr B. | 1j
IV. Réalisation de prototype |  |  |  |  | Technique
| Routage trop complexe | 3 | 5 |  | Revoir le Gantt et allouer plus de temps au routage | Badr B. Douglas R. | 1j
| Problèmes inattendus à débogger | 3 | 5 |  | Revoir le Gantt et allouer plus de temps au déboggage | Badr B. Douglas R. | 1j
Financier
| Routage sur 2 couches impossible | 5 | 5 |  | Trouver le meilleur fournisseur pour un routage sur 4 couches |  | 1j
| Bill of materials + PCB > 100€ | 15 | 5 |  | Commandes de samples si possible ou sinon changement de composant Optimisation du routage (réduction de la surface du PCB) Négociation d'une rallonge sur le budget du projet | Badr B. Douglas R. | 3j
V. Test et validation |  |  |  |  | Technique
| Echec de la validation fonctionnelle | 3 | 15 |  | Identification rapide du problème (qui peut être dû à de très nombreuses causes) et prendre les décisions nécessaires | Badr B. Douglas R. | x
| Alimentations hors specification | 3 | 5 |  | Revue du routage ou du dimensionnement des composants | Badr B. | 2j
| Signaux RAM, NOR, USB, UART, I2C hors specification | 5 | 5 |  | Reprendre le routage ou changer les composants | Badr B. Douglas R. | x
| Matériel de mesure non adapté | 5 | 15 |  | Faire une demande spéciale pour accéder à de meilleurs équipements | Badr B. Douglas R. | 1j